## Cronog Impl Geral
ETAPA |  | IMPLANTAÇÃO / EXECUÇÃO DE OBRAS | [52 empty] | LOCAÇÃO DE ATIVOS
|  | MÊS 01 |  |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  |  | MÊS 08 |  |  |  | MÊS 09 |  |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  |  | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8 | [11 empty] | ANO 9 | [11 empty] | ANO 10 | [11 empty] | ANO 11 | [11 empty] | ANO 12 | [11 empty] | ANO 13 | [11 empty] | ANO 14 | [11 empty] | ANO 15
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
ADMINISTRATIVO | ASSINAR CONTRATO
EMISSÃO DE OS
LIBERAÇÃO DE INÍCIO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MOBILIZAÇÃO MDO | bar: MÊS 01 S3 to MÊS 01 S4
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO DE ENGENHARIA | bar: MÊS 01 S5 to MÊS 03 S10
PROTOCOLO DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A CONCESSIONÁRIA | bar: MÊS 02 S7 to MÊS 03 S11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | bar: MÊS 03 S11 to MÊS 03 S12; MÊS 06 S24; MÊS 09 S40
RECEBIMENTO DE MATERIAIS | bar: MÊS 04 S15 to MÊS 04 S17; MÊS 07 S27 to MÊS 07 S28; MÊS 10 S43 to MÊS 10 S44
EXECUÇÃO DAS SUSBTITUIÇÕES E/OU INSTALAÇÕES DAS LUMINÁRIAS | bar: MÊS 04 S17 to MÊS 12 S50
INICIO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
REMUNERAÇÃO MENSAL DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
TÉRMINO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
ILUMINAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS | MOBILIZAÇÃO MDO | bar: MÊS 01 S3 to MÊS 01 S5
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO | bar: MÊS 02 S6 to MÊS 02 S9
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | bar: MÊS 02 S9 to MÊS 03 S10; MÊS 07 S31
RECEBIMENTO DE MATERIAIS | bar: MÊS 03 S13 to MÊS 04 S16; MÊS 08 S35 to MÊS 09 S36
EXECUÇÃO DAS SUSBTITUIÇÕES E/OU INSTALAÇÕES DAS LUMINÁRIAS | bar: MÊS 04 S15 to MÊS 12 S52
INICIO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
REMUNERAÇÃO MENSAL DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
TÉRMINO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
SISTEMAS SFCR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS | MOBILIZAÇÃO MDO | bar: MÊS 02 S6 to MÊS 02 S8
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO | bar: MÊS 02 S9 to MÊS 03 S12
SOLICITAÇÃO DE ACESSO | bar: MÊS 03 S11 to MÊS 03 S13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | bar: MÊS 03 S12 to MÊS 03 S13; MÊS 04 S18; MÊS 06 S23; MÊS 07 S28; MÊS 08 S33; MÊS 09 S38; MÊS 10 S43
RECEBIMENTO DE MATERIAIS | bar: MÊS 04 S17 to MÊS 04 S18; MÊS 05 S22 to MÊS 06 S23; MÊS 07 S27 to MÊS 07 S28; MÊS 08 S32 to MÊS 08 S33; MÊS 09 S37 to MÊS 09 S38; MÊS 10 S42 to MÊS 10 S43; MÊS 11 S47 to MÊS 11 S48
CONSTRUÇÃO | bar: MÊS 04 S16 to MÊS 12 S51
COMISSIONAMENTO | bar: MÊS 05 S19; MÊS 06 S23; MÊS 07 S27; MÊS 07 S31; MÊS 08 S35; MÊS 09 S39; MÊS 10 S43; MÊS 11 S47; MÊS 12 S51
INICIO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
REMUNERAÇÃO MENSAL DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
TÉRMINO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS